高纲2056

江苏省高等教育自学考试大纲

28892　　工程造价

南京工业大学编

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

一．课程性质及其设置目的与要求

（一）课程性质

《工程造价》课程是我省高等教育自学考试工程管理专业（独立本科段）的一门重要的专业课程，其任务是培养应考者系统地学习工程造价的专业知识，熟悉工程造价全过程动态确定与控制的基本原理和方法；掌握工、料、机消耗量定额的测定及单位估价表的编制与应用，掌握建筑工程工程量清单编制及施工图预算的编制方法，标底、报价的确定原理；了解国、内外工程造价管理现状及发展趋势，为今后从事工程造价计价与控制的理论研究与实践工作提供基础。

（二）本课程的基本要求

本课程内容服从于社会主义市场经济规律和国家各项技术经济政策，课程具有较强的实践性。本课程共分为十章，在对工程造价计价与控制的学科基础、研究方法进行简要介绍的基础上，重点阐述了工程造价的构成、计价方式与计价依据、工程造价全过程计价各阶段，包括投资估算、设计概算、施工图预算、标底和报价、工程结算与竣工决算的编制方法。通过对本书的学习，要求应考者对工程造价有一个全面和正确的了解。具体应达到以下要求：

1、了解国、内外工程造价计价与控制现状和发展趋势。

2、理解工程造价全过程动态计价的基本原理、主要内容及方法。

3、掌握工、料、机消耗量定额的测定及单位估价表的编制与应用；建设工程工程量清单的编制及施工图预算编制的程序与方法；标底、报价的确定程序与方法。

（三）本课程与相关课程的联系

工程造价是建筑工程技术和工程经济、管理的交叉学科，覆盖的学科领域非常宽泛。本课程的前修课程包括：建筑构造、建筑材料、建筑识图、建筑施工、工程经济学等。 这些课程可以帮助我们更好地掌握工程造价确定与控制的原理和方法。

二．课程内容与考核目标

第一章  工程估价总论

（一）课程内容

本章综合阐述工程造价及工程估价的概念、工程估价的历史发展特点、工程造价特点及工程估价内容，详细介绍了我国造价工程师执业资格制度。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解并掌握工程造价的概念、工程估价的概念，工程造价计价的特点和工程估价的内容，了解我国造价工程师的执业资格制度。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：工程造价的概念，工程估价的概念；

2、掌握：工程造价计价的特点、工程估价的内容。

第二章  工程造价构成

（一）课程内容

本章对工程造价的构成进行综合分析，并在此基础上对设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用构成、工程建设其他费构成，预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税进行了详细介绍。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解我国现行工程造价的构成，掌握设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用构成、工程建设其他费构成，预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的内涵。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：我国现行工程造价的构成；

2、掌握：设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用构成、工程建设其他费构成、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的内涵。

第三章   工程定额基本理论

（一）课程内容

本章对工程定额的概念进行界定，并详细介绍了施工定额的内涵、组成及其具体的编制方法，阐述了预算定额的概念及其作用。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解施工定额的内涵及其编制方法，熟悉预算定额的内涵及编制方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：施工定额的概念；预算定额的概念；

2、掌握：施工定额的编制方法，人工定额、材料消耗定额、机械消耗定额的测定，建筑工程预算定额及计价表的编制原理和方法。

第四章   投资估算

（一）课程内容

本章对投资估算阶段的划分、内容及编制方法做了详细介绍。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解建筑工程投资估算的内容及阶段划分，掌握投资估算编制的方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：投资估算的概念及内容；

2、掌握：投资估算的编制方法。

第五章  设计概算

（一）课程内容

本章对设计概算的概念、作用、内容做了全面介绍，并分析了概算定额及概算指标的内涵，综合阐述了设计概算的编制方法。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解设计概算的概念、作用、内容，掌握设计概算的编制方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：设计概算的概念、作用及内容；

2、掌握：设计概算的编制方法。

第六章  建筑面积计算规则

（一）课程内容

本章介绍了建筑面积的概念及建筑面积的计算原则和方法。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解建筑面积的计算原则和方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：建筑面积的概念；

2、掌握：建筑面积计算的原则和方法。

第七章   施工图预算编制及审查

（一）课程内容

本章介绍了施工图预算的基本概念、施工图预算编制的步骤及程序、编制方法，介绍了建筑工程中主要分部分项工程的工程量计算规则。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解建筑工程施工图预算的编制步骤及编制方法，建筑工程中主要分部分项工程的工程量计算规则。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：施工图预算的基本概念、施工图预算的编制方法；

2、掌握：建筑工程中主要分部分项工程量的计算规则。

第八章  建设工程招投标与工程量清单计价

（一）课程内容

本章介绍了建设工程招标投标的概念及建设工程开标、评标和定标的内涵，综合分析了工程量清单的概念及工程量清单的内容，工程量清单计价的概念及工程量清单计价下投标报价。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解建设工程招标投标的内涵，熟悉开标、评标和定标的方法，掌握工程量清单的概念及工程量清单的内容，工程量清单计价的概念及工程量清单计价下投标报价。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：建设工程招标投标内涵，开标、评标和定标的方法；

2、掌握：工程量清单的概念及工程量清单的内容，工程量清单计价的概念；

3、熟练掌握：工程量清单计价下投标报价。

第九章  工程结算与索赔估价

（一）课程内容

本章介绍了工程变更的分类、处理要求及变更后合同价款的确定程序和确定方法，我国工程价款的结算方法、工程进度款的支付、工程价款价差调整的主要方法、工程价款结算争议处理，并详细论述了工程索赔的概念、程序及索赔的计算方法。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解工程变更的分类、处理要求及变更后合同价款的确定程序和确定方法, 掌握工程价款的结算方法、工程进度款的支付、工程价款价差调整的主要方法、工程价款结算争议处理方法，熟悉工程索赔的概念、程序及索赔的计算方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：工程变更的分类及处理要求、变更后合同价款的确定程序和确定方法；

2、掌握：工程索赔的概念、程序及索赔的计算方法；

3．熟练掌握：工程价款的结算方法、工程进度款的支付、工程价款价差调整的主要方法。

第十章 国际工程估价

（一）课程内容

本章介绍了国际工程的概念、国际工程的估价体系，国际工程估价费用的构成及各费用项目的计算方法。

（二）学习要求

通过本章学习，要求深刻理解国际工程估价费用的构成及各项费用的计算方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：国际工程估价费用的构成；

2、掌握：国际工程估价费用构成中各项费用的计算方法。

三、有关说明和实施要求

（一）关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明

在大纲的考核要求中，提出了“领会”、“掌握”、“熟练掌握”等三个能力层次的要求，它们的含义是：

1、领会：要求应考者能够记忆规定的有关知识点的主要内容，并能够领会和理解规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别与联系，并能根据考核的不同要求，出正确的解释、说明和阐述。

2、掌握：要求应考者掌握有关的知识点，正确理解和记忆相关内容的原理、方法步骤等。

3、熟练掌握：要求应考者必须掌握的课程中的核心内容和重要知识点。

（二）自学教材

本课程使用教材为：《工程估价》，刘迪主编，中国电力出版社  2008年1月第一版

（三）自学方法的指导

本课程作为一门的专业课程，综合性强、内容多、难度大，应考者在自学过程中应该注意以下几点：

1、学习前，应仔细阅读课程大纲的第一部分，了解课程的性质、地位和任务，熟悉课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习紧紧围绕课程的基本要求。

2、在阅读某一章教材内容前，应先认真阅读大纲中该章的考核知识点、自学要求和考核要求，注意对各知识点的能力层次要求，以便在阅读教材时做到心中有数。

3、阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每个知识点。对基本概念必须深刻理解，基本原理必须牢固掌握，在阅读中遇到个别细节问题不清楚，在不影响继续学习的前提下，可暂时搁置。

4、学完教材的每一章节内容后，应认真完成教材中的习题和思考题，这一过程可有效地帮助自学者理解、消化和巩固所学的知识，增加分析问题、解决问题的能力。

（四）对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的层次，并深刻理解各知识点的考核要求。

3、对应考者进行辅导时，应以指定的教材为基础，以考试大纲为依据，不要随意增删内容，以免与考试大纲脱节。

4、辅导时应对应考者进行学习方法的指导，提倡应考者“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。

5、辅导时要注意基础、突出重点，要帮助应考者对课程内容建立一个整体的概念，对应考者提出的问题，应以启发引导为主。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导应考者逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题、分析问题、做出判断和解决问题。

7、要使应考者了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。

（五）关于命题和考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“领会”20%，“掌握”40%，“熟练掌握”为40%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为2：3：3：2。

4、本课程考试试卷可能采用的题型有：单项选择题、名词解释、简答题及问答题（包括论述题）等类型（见附录题型示例）。

5、考试方式为闭卷笔试，考试时间为150分钟。评分采用百分制，60分为及格。

附录  题型举例

- 选择题

如：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用属于         。

A.直接工程费   　　B.规费   　　C.措施费     　D.材料费

- 填空题

如：《建设工程工程量清单计价规范》规定分部分项工程清单的项目编码为         位。

- 名词解释

如：工程量清单

- 简答题

如：简述投标报价的基本程序。

- 计算题

如：某接待室工程基础施工图及设计说明如下：

1、结构类型及标高：本工程为砖混结构工程。室内地坪标高±0.000m，室外地坪高-0.300m.

2、基础：M5水泥砂浆砌砖基础，C10混凝土基础垫层200mm厚，位于-0.06m处做20mm厚1：2水泥砂浆防潮层。

根据《建设工程工程量清单计价规范》列出基础工程分部分项工程量清单项目名称（不要求列项目编码）及计算工程数量（要求列出计算过程）。